## RACI
Rappels des rôles : R (Responsable) : Réalise l'activité. A (Approbateur) : Valide, porte la responsabilité finale (une seule personne par tâche). C (Consultable) : Donneur d'avis, expert consulté. I (Informer) : Tenu informé de l'avancement.
| Étape / Livrable majeur | Chef de projet / PO | Lead Tech / Backend | Dév Mobile | UI/UX Designer | Ingénieur QA / Testeur | DevOps / Infra | Chauffeurs & Usagers | Juriste
1. CADRAGE & CONCEPTION
| Expression des besoins métier (EBM) & Personas | A | C | C | R | C | I | C | I
| Rédaction du Backlog & Critères d'acceptation | R / A | C | C | C | C | I | I | I
| Dossier d'Architecture Technique (DAT) & Schéma PostGIS | I | R / A | C | I | I | C | I | I
| Stratégie de test & Plan de recette global | A | C | C | I | R | I | I | I
2. RÉALISATION
| Déploiement de l'environnement de test / Staging | I | C | I | I | C | R / A | I | I
| Développement Backend & API (Spring / PostGIS) | A | R | C | I | I | C | I | I
| Développement Applications Mobiles (WakaDrive Apps) | A | C | R | C | I | I | I | I
| Conception des jeux de données & Mocks (MoMo, GPS) | I | C | C | I | R / A | C | I | I
3. QUALIFICATION (VABF)
| Exécution des tests fonctionnels & scénarios de bout en bout | A | C | C | I | R | I | I | I
| Tests aux limites (coupure réseau 3G/4G, arrêt GPS, batterie) | A | C | C | I | R | I | I | I
| Suivi du cycle de vie des anomalies (Bug tracking Jira) | A | C | C | I | R | I | I | I
| Signature du Procès-Verbal de VABF | R / A | C | C | I | C | I | I | I
4. EXPLOITATION & PILOTE (VSR)
| Déploiement de la version Pilote en production | I | C | C | I | I | R / A | I | I
| Tests en conditions réelles (Trajets terrain Douala/Yaoundé) | A | C | C | I | R | I | C | I
| Analyse des anomalies de production & monitoring crashs | A | R | R | I | R | C | I | I
| PV de Recette Définitive VSR (Go-Live officiel) | R / A | C | C | I | C | I | I | I

## MOSCOW
Priorite | Horizon | Fonctionnalites cles
MUST HAVE | Indispensable | Authentification sécurisée par numéro de téléphone via OTP SMS
Moteur cartographique & POI locaux : recherche et indexation par carrefours, édifices et repères populaires sans adresses normées.
Réservation d'une course privée (« Dépôt »)
Calcul algorithmique déterministe du prix (distance, zone géographique, tranche horaire).
Suivi temps réel de la position du chauffeur via WebSockets / MQTT
Paiement Mobile Money natif (Orange Money, MTN MoMo) et gestion du cash.
Back-office d'administration (gestion des chauffeurs, validation des pièces d'identité/permis, audit des courses)
SHOULD HAVE | Majeur | Mode « Ramassage » : gestion dynamique des sièges disponibles sur un même axe pour le taxi partagé
Partage de trajet direct via lien web léger (consultable sans application via SMS ou WhatsApp)..
Note vocale courte (≤ 5 s) attachée à la prise en charge pour préciser le repère visuel
Mode réseau dégradé : mise en cache locale et tolérance aux déconnexions mobiles fréquentes.
Bouton d'alerte SOS : déclenchement d'urgence avec transmission des coordonnées GPS
WON'T HAVE | EXCLU | Réservation multi-destinations complexes (> 2 arrêts intermédiaires
Livraison de colis / fret léger (focalisation stricte sur le transport de personnes).
Paiement par carte bancaire internationale (focus exclusif MoMo/Cash).
COULD HAVE | VALEUR AJOUTER | Module Moto-taxi (benskin) avec grille tarifaire et flux adaptés.
Programme de fidélité & parrainage avec crédits de transport intégrés.
Prédiction du trafic basée sur l'historique de saturation des grands carrefours